## Sheet1
| Итерация 1 |  | Итерация 2 |  | Итерация 3 |  | Итерация 4 |  | Итерация 5
| седмица 1 | седмица 2 | седмица 3 | седмица 4 | седмица 5 | седмица 6 | седмица 7 | седмица 8 | седмица 9 | седмица 10
Mobile
Back end
Създаване на user
authentication
създаване на help request
връщане на всички help requests
логин абонамент
регистрация
заявяване на help request
показване на help requests
карта за визуализация на help request
сортиране на help request
филтриране на help request
филтри и подредба на help request списъка
визуализация на данни за help request на карта
поправка на help request
edit user
edit help request
приемане на help request от механик
изпращане на нотификации при промяна на статуса на request
Показване на нотификации
performance improvements
маркиране на help request за завършен
edit profile
абонамент
отказ от абонамент
отказ от абонамент
регистрация на механик
регистрация на механик